**VIII.2.** **Изменения, связанные с порядком направления уведомлений об изменении дат начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ**

**Приложение № 8.2**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» С.А. Киров.  **Обоснование:** предоставить участникам возможность направлять уведомления о переносе даты начала поставки мощности на более ранний срок, в случае если участник воспользовался правом на перенос даты начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ на более поздний срок.  **Дата вступления в силу:** 19 сентября 2022 года. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (Приложение № Д 6.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **2.7'** | В случае если Продавец реализовал свое право на одностороннее изменение дат начала и окончания поставки мощности на более поздние даты, предусмотренное пунктом 2.9 настоящего Договора, Продавец имеет право изменить в одностороннем внесудебном порядке даты начала и окончания поставки мощности, указанные в п. 2.6 настоящего Договора, на более ранние даты в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Договором, при одновременном соблюдении следующих условий:  – даты начала и окончания поставки мощности изменяются на более ранний срок;  – дата начала поставки мощности, указанная в п. 2.6 настоящего Договора, не наступила;  – измененная дата начала поставки мощности определена не ранее 1 января года, в котором в соответствии с п. 2.6 настоящего Договора начинается период поставки мощности, и при этом не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до указанной в п. 2.6 настоящего Договора даты начала поставки мощности;  – период поставки мощности не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 180 месяцев с измененной даты начала поставки мощности.  Повторное изменение дат начала и окончания поставки мощности на более ранние даты в соответствии с настоящим пунктом не допускается. | В случае если Продавец реализовал свое право на одностороннее изменение дат начала и окончания поставки мощности на более поздние даты, предусмотренное пунктом 2.9 настоящего Договора, Продавец имеет право изменить в одностороннем внесудебном порядке даты начала и окончания поставки мощности, указанные в п. 2.6 настоящего Договора, на более ранние даты в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Договором, при одновременном соблюдении следующих условий:  – даты начала и окончания поставки мощности изменяются на более ранний срок;  – дата начала поставки мощности, указанная в п. 2.6 настоящего Договора, не наступила;  – измененная дата начала поставки мощности наступает не ранее плановой даты начала поставки мощности, определенной по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;  – измененная дата начала поставки мощности для объектов солнечной и ветровой генерации определена не ранее 1 января года, в котором в соответствии с п. 2.6 настоящего Договора начинается период поставки мощности;  – измененная дата начала поставки мощности для объектов гидрогенерации определена:   * как 1 (первое) число месяца года, на который конкурентный отбор мощности еще не проведен (не окончен срок подачи ценовых заявок). При этом уведомление об изменении даты начала поставки мощности должно быть получено ЦФР не позднее чем за 2 (два) месяца до начала месяца, на который приходится дата окончания срока подачи ценовых заявок в конкурентный отбор мощности на год, на который приходится измененная дата начала поставки мощности,   либо   * не ранее 1 января года, в котором в соответствии с п. 2.6 настоящего Договора начинается период поставки мощности, если указанная в п. 2.6 настоящего Договора дата начала поставки мощности приходится на год, на который проведен конкурентный отбор мощности (окончен срок подачи ценовых заявок);   – период поставки мощности не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 180 месяцев с измененной даты начала поставки мощности.  Повторное изменение дат начала и окончания поставки мощности на более ранние даты в соответствии с настоящим пунктом не допускается. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, ОТОБРАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА (Приложение № Д 6.1.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **2.7'** | В случае если Продавец реализовал свое право на одностороннее изменение дат начала и окончания поставки мощности на более поздние даты, предусмотренное пунктом 2.8 настоящего Договора, Продавец имеет право изменить в одностороннем внесудебном порядке даты начала и окончания поставки мощности, указанные в п. 2.6 настоящего Договора, на более ранние даты в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Договором, при одновременном соблюдении следующих условий:  – даты начала и окончания поставки мощности изменяются на более ранний срок;  – дата начала поставки мощности, указанная в п. 2.6 настоящего Договора, не наступила;  – измененная дата начала поставки мощности определена не ранее 1 января года, в котором в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Договора начинается период поставки мощности, и при этом не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до указанной в пункте 2.6 настоящего Договора даты начала поставки мощности;  – период поставки мощности не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 180 месяцев с измененной даты начала поставки мощности.  Повторное изменение дат начала и окончания поставки мощности на более ранние даты в соответствии с настоящим пунктом не допускается. | В случае если Продавец реализовал свое право на одностороннее изменение дат начала и окончания поставки мощности на более поздние даты, предусмотренное пунктом 2.8 настоящего Договора, Продавец имеет право изменить в одностороннем внесудебном порядке даты начала и окончания поставки мощности, указанные в п. 2.6 настоящего Договора, на более ранние даты в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Договором, при одновременном соблюдении следующих условий:  – даты начала и окончания поставки мощности изменяются на более ранний срок;  – дата начала поставки мощности, указанная в п. 2.6 настоящего Договора, не наступила;  – измененная дата начала поставки мощности наступает не ранее плановой даты начала поставки мощности, определенной по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;  – измененная дата начала поставки мощности для объектов солнечной и ветровой генерации определена не ранее 1 января года, в котором в соответствии с п. 2.6 настоящего Договора начинается период поставки мощности;  – измененная дата начала поставки мощности для объектов гидрогенерации определена:   * как 1 (первое) число месяца года, на который конкурентный отбор мощности еще не проведен (не окончен срок подачи ценовых заявок). При этом уведомление об изменении даты начала поставки мощности должно быть получено ЦФР не позднее чем за 2 (два) месяца до начала месяца, на который приходится дата окончания срока подачи ценовых заявок в конкурентный отбор мощности на год, на который приходится измененная дата начала поставки мощности,   либо   * не ранее 1 января года, в котором в соответствии с п. 2.6 настоящего Договора начинается период поставки мощности, если указанная в п. 2.6 настоящего Договора дата начала поставки мощности приходится на год, на который проведен конкурентный отбор мощности (окончен срок подачи ценовых заявок);   – период поставки мощности не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 180 месяцев с измененной даты начала поставки мощности.  Повторное изменение дат начала и окончания поставки мощности на более ранние даты в соответствии с настоящим пунктом не допускается. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (Приложение № Д 6.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **1.3** | В случае получения от Доверителя уведомления об изменении дат начала и окончания поставки мощности объекта генерации, в отношении которого заключены соответствующие договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на **более ранние даты**, Поверенный изменяет даты начала и окончания поставки мощности объекта генерации, указанные в соответствующих договорах о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на более ранние с учетом условий, предусмотренных указанными договорами о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Договором о присоединении и регламентами оптового рынка.  Настоящим Стороны договорились, что Поверенный от имени Доверителя уведомляет стороны соответствующих договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, об изменении дат начала и окончания поставки мощности по указанным договорам на более ранние даты, при условии получения от Доверителя не менее чем за 2 (два) месяца до планируемой даты начала поставки мощности соответствующего уведомления и при условии, что измененная дата начала поставки мощности объекта генерации, в отношении которого заключены соответствующие договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, планируется не ранее 1 (первого) января календарного года, в котором начинается период поставки мощности в соответствии с указанными договорами, и при этом не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до указанной в соответствующих договорах о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, даты начала поставки мощности.  Уведомление об изменении дат начала и окончания поставки мощности по соответствующим договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на более ранние даты представляется Доверителем Поверенному по форме приложения 3 к настоящему Договору на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного лица Доверителя. В случае соблюдения Доверителем всех условий, предусмотренных настоящим пунктом, а также соответствующими договорами о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, заключенными в отношении объекта генерации, указанного в уведомлении об изменении дат начала и окончания поставки мощности на более ранние даты, Поверенный в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Доверителя такого уведомления направляет сторонам указанных договоров и Системному оператору уведомления об изменении дат начала и окончания поставки мощности по указанным договорам в электронном виде с применением электронной подписи.  При несоблюдении Доверителем условий, предусмотренных настоящим пунктом и договором о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, даты начала и окончания поставки мощности по соответствующим договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на более ранние даты не изменяются. В данном случае Поверенный направляет Доверителю соответствующее уведомление на бумажном носителе о невозможности изменения дат начала и окончания поставки мощности по соответствующим договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, с указанием причин.  Повторное изменение дат начала и окончания поставки мощности на более ранние даты возможно только в случаях, предусмотренных договорами о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Отзыв уведомлений об изменении дат начала и окончания поставки мощности на более ранние даты не допускается. | В случае получения от Доверителя уведомления об изменении дат начала и окончания поставки мощности объекта генерации, в отношении которого заключены соответствующие договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на **более ранние даты**, Поверенный изменяет даты начала и окончания поставки мощности объекта генерации, указанные в соответствующих договорах о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на более ранние с учетом **условий**, **предусмотренных указанными договорами** о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Договором о присоединении и регламентами оптового рынка.  Настоящим Стороны договорились, что Поверенный от имени Доверителя уведомляет стороны соответствующих договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, об изменении дат начала и окончания поставки мощности по указанным договорам на более ранние даты, при выполнении одного из следующих условий:   * получения Поверенным от Доверителя не менее чем за 2 (два) месяца до планируемой даты начала поставки мощности соответствующего уведомления согласно пункту 2.7 ДПМ ВИЭ и при условии, что измененная дата начала поставки мощности объекта генерации, в отношении которого заключены соответствующие договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, планируется не ранее 1 (первого) января календарного года, в котором начинается период поставки мощности в соответствии с указанными договорами, и при этом не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до указанной в соответствующих договорах о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, даты начала поставки мощности; * получения Поверенным от Доверителя не менее чем за 2 (два) месяца до планируемой даты начала поставки мощности уведомления в отношении объектов солнечной и ветровой генерации согласно пункту 2.7' ДПМ ВИЭ, при условии, что:   – измененная дата начала поставки мощности наступает не ранее плановой даты начала поставки мощности, определенной по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;  – измененная дата начала поставки мощности объекта генерации определена не ранее 1 января года, в котором в соответствии с пунктом 2.6 ДПМ ВИЭ начинается период поставки мощности;   * получения Поверенным от Доверителя не менее чем за 2 (два) месяца до планируемой даты начала поставки мощности уведомления в отношении объектов гидрогенерации согласно пункту 2.7' ДПМ ВИЭ, при условии, что:   – измененная дата начала поставки мощности наступает не ранее плановой даты начала поставки мощности, определенной по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;  – измененная дата начала поставки мощности определена не ранее 1 января года, в котором в соответствии с п. 2.6 ДПМ ВИЭ начинается период поставки мощности, если указанная в п. 2.6 ДПМ ВИЭ дата начала поставки мощности приходится на год, на который проведен конкурентный отбор мощности (окончен срок подачи ценовых заявок);   * получения Поверенным от Доверителя не менее чем за 2 (два) месяца до начала месяца, на который приходится дата окончания срока подачи ценовых заявок в конкурентный отбор мощности на год, на который приходится измененная дата начала поставки мощности, уведомления в отношении объектов гидрогенерации согласно пункту 2.7' ДПМ ВИЭ, при условии, что:   – измененная дата начала поставки мощности наступает не ранее плановой даты начала поставки мощности, определенной по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;  – измененная дата начала поставки мощности определена как 1 (первое) число месяца года, на который конкурентный отбор мощности еще не проведен (не окончен срок подачи ценовых заявок).  Уведомление об изменении дат начала и окончания поставки мощности по соответствующим договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на более ранние даты представляется Доверителем Поверенному по форме приложения 3 к настоящему Договору на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного лица Доверителя. В случае соблюдения Доверителем всех условий, предусмотренных настоящим пунктом, а также соответствующими договорами о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, заключенными в отношении объекта генерации, указанного в уведомлении об изменении дат начала и окончания поставки мощности на более ранние даты, Поверенный в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Доверителя такого уведомления направляет сторонам указанных договоров и Системному оператору уведомления об изменении дат начала и окончания поставки мощности по указанным договорам в электронном виде с применением электронной подписи.  При несоблюдении Доверителем условий, предусмотренных настоящим пунктом и договором о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, даты начала и окончания поставки мощности по соответствующим договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на более ранние даты не изменяются. В данном случае Поверенный направляет Доверителю соответствующее уведомление на бумажном носителе о невозможности изменения дат начала и окончания поставки мощности по соответствующим договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, с указанием причин.  Повторное изменение дат начала и окончания поставки мощности на более ранние даты возможно только в случаях, предусмотренных договорами о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Отзыв уведомлений об изменении дат начала и окончания поставки мощности на более ранние даты не допускается. |