**X.1. Изменения, связанные с уточнением процедуры изменения дат начала и окончания поставки мощности на более поздние даты**

**Приложение № 10.1**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» А.Г. Панина.**Обоснование:** предлагается прописать процедуру корректировки ранее поданного уведомления об изменении дат начала и окончания поставки мощности до вступления в силу изменений в ДПМ ВИЭ.**Дата вступления в силу:** c 20 декабря 2022 года и действуют по 31 декабря 2022 года (включительно). |

**Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (Приложение № Д 6.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **пункта** | **Редакция, действующая на момент****вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**(изменения выделены цветом) |
| **2.11** | …Если иное не установлено настоящим пунктом, в случае осуществления Продавцом в соответствии с пунктами 2.7, 2.7', 2.8, 2.9 настоящего Договора права на изменение даты начала поставки мощности или дат начала и окончания поставки мощности, указанных в п. 2.6 настоящего Договора, соответствующие изменения вступают в силу для Сторон и настоящий Договор считается измененным в соответствующей его части: а) в случае получения ЦФР (коммерческим представителем Продавца) уведомления и выполнения Продавцом соответствующих условий не позднее 10-го числа месяца – с первого числа месяца, следующего за месяцем получения ЦФР указанного уведомления; б) в случае получения ЦФР (коммерческим представителем Продавца) уведомления и выполнения Продавцом соответствующих условий после 10-го числа месяца – с первого числа второго месяца, следующего за месяцем получения ЦФР указанного уведомления. | …Если иное не установлено настоящим пунктом, в случае осуществления Продавцом в соответствии с пунктами 2.7, 2.7', 2.8, 2.9 настоящего Договора права на изменение даты начала поставки мощности или дат начала и окончания поставки мощности, указанных в п. 2.6 настоящего Договора, соответствующие изменения вступают в силу для Сторон и настоящий Договор считается измененным в соответствующей его части: а) в случае получения ЦФР (коммерческим представителем Продавца) уведомления и выполнения Продавцом соответствующих условий не позднее 10-го числа месяца – с первого числа месяца, следующего за месяцем получения ЦФР указанного уведомления; б) в случае получения ЦФР (коммерческим представителем Продавца) уведомления и выполнения Продавцом соответствующих условий после 10-го числа месяца – с первого числа второго месяца, следующего за месяцем получения ЦФР указанного уведомления.В случае получения ЦФР (коммерческим представителем Продавца) скорректированного уведомления в соответствии с п. 1.5 договора коммерческого представительства поставщика для целей заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, и выполнения Продавцом соответствующих условий, изменения в настоящий Договор на основании ранее направленного уведомления не вступают в силу, а изменения в настоящий Договор на основании скорректированного уведомления вступают в силу и настоящий Договор считается измененным в соответствующей его части с даты, с которой должны были вступить в силу изменения на основании ранее направленного уведомления. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (Приложение № Д 6.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****пункта** | **Редакция, действующая на момент****вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**(изменения выделены цветом) |
| **1.5** | …Повторное изменение дат начала и окончания поставки мощности по ДПМ ВИЭ на более поздние даты в соответствии с пунктом 2.9 ДПМ ВИЭ для объектов генерации, отобранных до 1 января 2021 года, или в соответствии с пунктом 2.8 ДПМ ВИЭ для объектов генерации, отобранных после 1 января 2021 года, а также отзыв уведомления об их изменении не допускается. | …Повторное изменение дат начала и окончания поставки мощности по ДПМ ВИЭ на более поздние даты в соответствии с пунктом 2.9 ДПМ ВИЭ для объектов генерации, отобранных до 1 января 2021 года, или в соответствии с пунктом 2.8 ДПМ ВИЭ для объектов генерации, отобранных после 1 января 2021 года, а также отзыв уведомления об их изменении не допускается. При этом до вступления в силу предусмотренных настоящим пунктом изменений в ДПМ ВИЭ Доверитель может скорректировать ранее направленное Поверенному в соответствии с настоящим пунктом уведомление об изменении дат начала и окончания поставки мощности. Для этого Поверенный должен получить скорректированное уведомление на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного лица Доверителя, не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты вступления в силу изменений в ДПМ ВИЭ в соответствии с ранее направленным уведомлением.Поверенный в течение 3 (трех) рабочих дней после получения указанного скорректированного уведомления проверяет соблюдение Доверителем требований, предусмотренных настоящим Договором и ДПМ ВИЭ. В случае несоблюдения указанных требований Поверенный направляет Доверителю соответствующее уведомление на бумажном носителе о невозможности изменения дат начала и окончания поставки мощности по соответствующим ДПМ ВИЭ на более поздние даты с указанием причин.В случае получения Поверенным соответствующего скорректированного уведомления Доверителя в срок, указанный в настоящем пункте, и при выполнении иных установленных настоящим Договором и ДПМ ВИЭ, заключенными в отношении указанного в уведомлении объекта генерации, условий для изменения дат начала и окончания поставки мощности на более поздние даты, Поверенный направляет сторонам соответствующих ДПМ ВИЭ и Системному оператору уведомления об изменении даты начала и окончания поставки мощности указанного объекта генерации в соответствии со скорректированным уведомлением в электронном виде с применением электронной подписи в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения указанного скорректированного уведомления. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (Приложение № 27 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****пункта** | **Редакция, действующая на момент****вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**(изменения выделены цветом) |
| **7.16.1** | 7.16.1. В случае если обеспечением исполнения обязательств по ДПМ ВИЭ является поручительство третьего лица:а) срок действия договора коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства по ДПМ ВИЭ и договоров поручительства по ДПМ ВИЭ, заключенных в отношении объекта генерации, дата начала поставки мощности которого изменяется, должен быть:в отношении объектов генерации, отобранных по итогам ОПВ, проведенных до 1 января 2021 года, – не менее 15 (пятнадцати) месяцев, начиная с измененной даты начала поставки мощности объекта генерации, в отношении которого заключены договоры поручительства;в отношении объектов генерации, отобранных по итогам ОПВ, проведенных после 1 января 2021 года, – не менее 11 (одиннадцати) месяцев, начиная с измененной даты начала поставки мощности объекта генерации, в отношении которого заключены договоры поручительства;б) год начала поставки мощности, указанный в договорах поручительства по ДПМ ВИЭ и договоре коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства по ДПМ ВИЭ, должен соответствовать году, в котором должна наступить измененная дата начала поставки мощности объекта генерации, в отношении которого заключены указанные договоры;в) предельный объем ответственности поручителя по договорам поручительства по ДПМ ВИЭ должен составлять:в отношении ДПМ ВИЭ, заключенных по итогам ОПВ, проведенных до 1 января 2021 года, – не менее 5 % от произведения предельной величины капитальных затрат на 1 кВт установленной мощности, учтенной в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка при отборе на ОПВ соответствующего объекта генерации, и объема установленной мощности такого объекта генерации, указанного в приложении 1 к ДПМ ВИЭ (выраженного в кВт);в отношении ДПМ ВИЭ, заключенных по итогам ОПВ, проведенных после 1 января 2021 года, – не менее 22 % от произведения предельной величины показателя эффективности генерирующего объекта, опубликованной в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Регламента в отношении генерирующих объектов соответствующего вида и соответствующего планового года начала поставки мощности, и планового годового объема производства электрической энергии, определенного в отношении генерирующего объекта по итогам ОПВ.Участнику оптового рынка – поставщику мощности, намеренному стать поручителем по ДПМ ВИЭ (далее – поручитель), в целях заключения договора коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства по ДПМ ВИЭ необходимо не позднее чем за 2 (два) месяца до даты начала поставки по ДПМ ВИЭ предоставить в ЦФР и КО уведомление о соответствующем намерении с указанием года начала поставки мощности объекта генерации ВИЭ, а также его идентификационных параметров, указанных в приложении 1 к ДПМ ВИЭ, с приложением комплекта документов, предусмотренного пунктом 6.4.5 настоящего Регламента.В отношении ДПМ ВИЭ, заключенных по итогам ОПВ, проведенных после 1 января 2020 года:– в случае если поставщик мощности, намеренный стать поручителем на момент предоставления такого уведомления, является действующим поручителем в отношении обязательств указанного в уведомлении объекта генерации ВИЭ и ЦФР в течение 60 календарных дней, предшествующих дате получения такого уведомления, не было получено от КО в соответствии с п. 7.12 настоящего Регламента уведомление об обязанности поставщика по ДПМ ВИЭ предоставить новое обеспечение в целях замены поручительства рассматриваемого поручителя в соответствии с требованиями раздела 7.8 настоящего Регламента, то такой поставщик мощности, намеренный стать поручителем, будет считаться соответствующим требованиям п. 7.14 настоящего Регламента;– в случае если поставщик мощности, намеренный стать поручителем, не является поручителем по ДПМ ВИЭ, заключенным в отношении указанного в уведомлении объекта генерации ВИЭ, то КО не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от поручителя производит проверку соответствия поручителя требованиям п. 2.2.3 приложения 31 к настоящему Регламенту (в отношении месяца m, где месяц m – последний из месяцев, в отношении которого по состоянию на дату получения от поручителя уведомления КО было определено значение величин ) и направляет в ЦФР информацию о соответствии/несоответствии участника оптового рынка требованиям.В случае соответствия поручителя требованиям пункта 7.14 настоящего Регламента, а также при представлении поручителем документов, указанных в пункте 6.4.5 настоящего Регламента, ЦФР в течение 7 (семи) рабочих дней с даты наиболее поздней из даты предоставления поручителем документов и даты получения от продавца по ДПМ ВИЭ уведомления об изменении даты начала поставки на более позднюю рассматривает уведомление поручителя и предоставленный комплект документов на соответствие параметрам объекта генерации, указанным в уведомлении поставщика по ДПМ ВИЭ об изменении даты начала поставки мощности, а также требованиям настоящего Регламента и, в случае их соответствия параметрам объекта генерации, указанным в уведомлении поставщика по ДПМ ВИЭ, и требованиям настоящего Регламента, подписании поручителем со своей стороны проекта договора коммерческого представительства в целях заключения договора поручительства по ДПМ ВИЭ, не позднее последнего рабочего дня срока проверки указанных документов подписывает договор коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства с обратившимся поручителем и направляет КО на бумажном носителе реестр по форме приложения 4.3 к настоящему Регламенту с указанием информации о заключенном договоре.При несоответствии поручителя требованиям п. 7.14 настоящего Регламента, и (или) уведомления поручителя и (или) предоставленных документов требованиям настоящего Регламента ЦФР направляет соответствующему участнику оптового рынка мотивированный отказ (на бумажном носителе).В случае если участником оптового рынка, намеренным стать поручителем по ДПМ ВИЭ, уведомление о намерении и комплект документов, предусмотренных п. 6.4.5 настоящего Регламента, предоставлены в ЦФР позднее 2 (двух) месяцев до даты начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ и (или) до указанного срока данным участником оптового рынка не подписан проект договора коммерческого представительства в целях заключения договоров поручительства по ДПМ ВИЭ, то ЦФР не рассматривает данные документы и направляет соответствующему участнику оптового рынка мотивированный отказ (на бумажном носителе).В случае заключения в порядке, установленном настоящим пунктом, договора коммерческого представительства в целях заключения договоров поручительства по ДПМ ВИЭ, в которых изменяется дата начала поставки мощности на более позднюю дату, КО организует заключение новых договоров поручительства по ДПМ ВИЭ с соответствующим поручителем и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанных договоров направляет в ЦФР в электронном виде с применением электронной подписи реестр заключенных новых договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств поставщика мощности по ДПМ ВИЭ, в которых изменяется дата начала поставки мощности на более позднюю дату (по форме приложения 11 к настоящему Регламенту). Договоры поручительства по ДПМ ВИЭ, заключенные до изменения даты начала поставки мощности, расторгаются с даты вступления в силу изменений в ДПМ ВИЭ, предусматривающих изменение даты начала поставки мощности на более позднюю дату, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договоров поручительства КО направляет ЦФР в электронном виде с применением электронной подписи соответствующий реестр расторгнутых договоров поручительства, по форме приложения 13 к настоящему Регламенту. | 7.16.1. В случае если обеспечением исполнения обязательств по ДПМ ВИЭ является поручительство третьего лица:а) срок действия договора коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства по ДПМ ВИЭ и договоров поручительства по ДПМ ВИЭ, заключенных в отношении объекта генерации, дата начала поставки мощности которого изменяется, должен быть:в отношении объектов генерации, отобранных по итогам ОПВ, проведенных до 1 января 2021 года, – не менее 15 (пятнадцати) месяцев, начиная с измененной даты начала поставки мощности объекта генерации, в отношении которого заключены договоры поручительства;в отношении объектов генерации, отобранных по итогам ОПВ, проведенных после 1 января 2021 года, – не менее 11 (одиннадцати) месяцев, начиная с измененной даты начала поставки мощности объекта генерации, в отношении которого заключены договоры поручительства;б) год начала поставки мощности, указанный в договорах поручительства по ДПМ ВИЭ и договоре коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства по ДПМ ВИЭ, должен соответствовать году, в котором должна наступить измененная дата начала поставки мощности объекта генерации, в отношении которого заключены указанные договоры;в) предельный объем ответственности поручителя по договорам поручительства по ДПМ ВИЭ должен составлять:в отношении ДПМ ВИЭ, заключенных по итогам ОПВ, проведенных до 1 января 2021 года, – не менее 5 % от произведения предельной величины капитальных затрат на 1 кВт установленной мощности, учтенной в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка при отборе на ОПВ соответствующего объекта генерации, и объема установленной мощности такого объекта генерации, указанного в приложении 1 к ДПМ ВИЭ (выраженного в кВт);в отношении ДПМ ВИЭ, заключенных по итогам ОПВ, проведенных после 1 января 2021 года, – не менее 22 % от произведения предельной величины показателя эффективности генерирующего объекта, опубликованной в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Регламента в отношении генерирующих объектов соответствующего вида и соответствующего планового года начала поставки мощности, и планового годового объема производства электрической энергии, определенного в отношении генерирующего объекта по итогам ОПВ.Участнику оптового рынка – поставщику мощности, намеренному стать поручителем по ДПМ ВИЭ (далее – поручитель), в целях заключения договора коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства по ДПМ ВИЭ необходимо не позднее чем за 2 (два) месяца до даты начала поставки по ДПМ ВИЭ предоставить в ЦФР и КО уведомление о соответствующем намерении с указанием года начала поставки мощности объекта генерации ВИЭ, а также его идентификационных параметров, указанных в приложении 1 к ДПМ ВИЭ, с приложением комплекта документов, предусмотренного пунктом 6.4.5 настоящего Регламента.В случае намерения поставщика мощности по ДПМ ВИЭ направить ЦФР скорректированное уведомление об изменении дат начала и окончания поставки мощности по ДПМ ВИЭ в соответствии с п. 1.5 договора коммерческого представительства поставщика для целей заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (Приложение № Д 6.2 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*), поручителю необходимо не позднее чем за 10 календарных дней до даты вступления в силу изменений дат начала и окончания поставки мощности по ДПМ ВИЭ на более поздние даты предоставить ЦФР и КО скорректированное уведомление о намерении стать поручителем по ДПМ ВИЭ с указанием года начала поставки мощности объекта генерации ВИЭ, а также его идентификационных параметров, указанных в приложении 1 к ДПМ ВИЭ, и подписать со своей стороны проект договора коммерческого представительства в целях заключения договора поручительства по ДПМ ВИЭ.В отношении ДПМ ВИЭ, заключенных по итогам ОПВ, проведенных после 1 января 2020 года:– в случае если поставщик мощности, намеренный стать поручителем на момент предоставления такого уведомления, является действующим поручителем в отношении обязательств указанного в уведомлении объекта генерации ВИЭ и ЦФР в течение 60 календарных дней, предшествующих дате получения такого уведомления, не было получено от КО в соответствии с п. 7.12 настоящего Регламента уведомление об обязанности поставщика по ДПМ ВИЭ предоставить новое обеспечение в целях замены поручительства рассматриваемого поручителя в соответствии с требованиями раздела 7.8 настоящего Регламента, то такой поставщик мощности, намеренный стать поручителем, будет считаться соответствующим требованиям п. 7.14 настоящего Регламента;– в случае если поставщик мощности, намеренный стать поручителем, не является поручителем по ДПМ ВИЭ, заключенным в отношении указанного в уведомлении объекта генерации ВИЭ, то КО не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от поручителя производит проверку соответствия поручителя требованиям п. 2.2.3 приложения 31 к настоящему Регламенту (в отношении месяца m, где месяц m – последний из месяцев, в отношении которого по состоянию на дату получения от поручителя уведомления КО было определено значение величин ) и направляет в ЦФР информацию о соответствии/несоответствии участника оптового рынка требованиям.В случае соответствия поручителя требованиям пункта 7.14 настоящего Регламента, а также при представлении поручителем документов, указанных в пункте 6.4.5 настоящего Регламента, ЦФР в течение 7 (семи) рабочих дней с даты, наиболее поздней из даты предоставления поручителем документов и даты получения от продавца по ДПМ ВИЭ уведомления об изменении даты начала поставки на более позднюю, рассматривает уведомление поручителя и предоставленный комплект документов на соответствие параметрам объекта генерации, указанным в уведомлении поставщика по ДПМ ВИЭ об изменении даты начала поставки мощности, а также требованиям настоящего Регламента и, в случае их соответствия параметрам объекта генерации, указанным в уведомлении поставщика по ДПМ ВИЭ, и требованиям настоящего Регламента, подписании поручителем со своей стороны проекта договора коммерческого представительства в целях заключения договора поручительства по ДПМ ВИЭ, не позднее последнего рабочего дня срока проверки указанных документов подписывает договор коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства с обратившимся поручителем и направляет КО на бумажном носителе реестр по форме приложения 4.3 к настоящему Регламенту с указанием информации о заключенном договоре.В случае направления поставщиком мощности скорректированного уведомления об изменении дат начала и окончания поставки мощности по ДПМ ВИЭ и поручителем скорректированного уведомления о намерении стать поручителем по ДПМ ВИЭ, а также при условии подписания поручителем со своей стороны проекта договора коммерческого представительства в целях заключения договоров поручительства по ДПМ ВИЭ, ЦФР в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, наиболее поздней из даты получения скорректированного уведомления поставщика мощности и даты получения скорректированного уведомления поручителя, подписывает договор коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства с обратившимся поручителем и направляет КО на бумажном носителе реестр по форме приложения 4.3 к настоящему Регламенту с указанием информации о заключенном договоре.При несоответствии поручителя требованиям п. 7.14 настоящего Регламента, и (или) уведомления поручителя и (или) предоставленных документов требованиям настоящего Регламента ЦФР направляет соответствующему участнику оптового рынка мотивированный отказ (на бумажном носителе).В случае если участником оптового рынка, намеренным стать поручителем по ДПМ ВИЭ, уведомление о намерении и комплект документов, предусмотренных п. 6.4.5 настоящего Регламента, предоставлены в ЦФР позднее 2 (двух) месяцев до даты начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ и (или) до указанного срока данным участником оптового рынка не подписан проект договора коммерческого представительства в целях заключения договоров поручительства по ДПМ ВИЭ, то ЦФР не рассматривает данные документы и направляет соответствующему участнику оптового рынка мотивированный отказ (на бумажном носителе).В случае заключения в порядке, установленном настоящим пунктом, договора коммерческого представительства в целях заключения договоров поручительства по ДПМ ВИЭ, в которых изменяется дата начала поставки мощности на более позднюю дату, КО организует заключение новых договоров поручительства по ДПМ ВИЭ с соответствующим поручителем и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанных договоров направляет в ЦФР в электронном виде с применением электронной подписи реестр заключенных новых договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств поставщика мощности по ДПМ ВИЭ, в которых изменяется дата начала поставки мощности на более позднюю дату (по форме приложения 11 к настоящему Регламенту). Договоры поручительства по ДПМ ВИЭ, заключенные до изменения даты начала поставки мощности, расторгаются с даты вступления в силу изменений в ДПМ ВИЭ, предусматривающих изменение даты начала поставки мощности на более позднюю дату, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договоров поручительства КО направляет ЦФР в электронном виде с применением электронной подписи соответствующий реестр расторгнутых договоров поручительства, по форме приложения 13 к настоящему Регламенту. |