**X.2. Изменения, связанные с уточнением порядка изменения даты начала поставки мощности по договорам КОММод для проектов, предусматривающих установку образцов инновационного энергетического оборудования**

**Приложение № 10.2**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** председатель Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» П.Н. Сниккарс.  **Обоснование:** стандартной формой договора купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов (Приложение № Д 18.3.6 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) предусмотрено право изменения поставщиком даты начала поставки мощности модернизированного оборудования на более позднюю, если проект модернизации предусматривает установку образцов инновационного энергетического оборудования. При этом указанное изменение даты начала поставки мощности возможно при условии, что дата начала периода реализации проекта модернизации не изменяется, что приводит к увеличению периода реализации проекта модернизации, в течение которого мощность генерирующего оборудования, включенного в данный проект модернизации и функционирующего до реализации данного проекта, не оплачивается.  В Минэнерго России поступило обращение ПАО «Новатэк» об угрозе нарушения сроков реализации проекта «Арктик СПГ-2», который необходим для достижения показателей по производству и отгрузкам СПГ, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645, и энергетической стратегией России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р, по причине отсутствия возможности приобретения газовой турбины в необходимые сроки.  При этом для реализации проекта «Арктик СПГ-2» в установленные сроки ПАО «Новатэк» была проработана возможность использования в своем проекте газовой турбины, произведенной для реализации проекта модернизации, предусматривающего установку образцов инновационного энергетического оборудования и указанного в распоряжении Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1713-р.  В случае реализации указанной выше возможности изменения даты начала поставки мощности модернизированного оборудования на более позднюю в соответствии с действующим порядком, период, в течение которого мощность генерирующего оборудования, включенного в данный проект модернизации и функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, не оплачивается, будет увеличен.  Предлагается предусмотреть возможность одновременного изменения даты начала поставки мощности модернизированного оборудования и даты начала периода реализации проекта модернизации, предусматривающего установку образцов инновационного энергетического оборудования, для генерирующих объектов, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1713-р.  **Дата вступления в силу:** 1 декабря 2023 года. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ) МОЩНОСТИ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ (Приложение № Д 18.3.6 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **3.6** | Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить в порядке, установленном Договорами о присоединении и договором коммерческого представительства, заключенным с ЦФР, длительность периода реализации проекта модернизации, дату начала поставки мощности на оптовый рынок и дату окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к настоящему Договору, в случае, если настоящий Договор заключен в отношении генерирующего объекта, проект модернизации которого предусматривает установку образцов инновационного энергетического оборудования, при одновременном соблюдении следующих условий:   * дата начала поставки мощности на оптовый рынок и дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к настоящему Договору, изменяются на более поздний срок; * новая дата начала поставки мощности на оптовый рынок является 1 (первым) числом месяца; * ЦФР, являющийся коммерческим представителем Продавца, получил уведомление Продавца о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не ранее начала периода реализации мероприятий по модернизации и не позднее чем за 1 (один) месяц до даты начала поставки мощности на оптовый рынок, указанной в приложении 1 к настоящему Договору; * дата начала периода реализации проекта модернизации, указанная в приложении 1 к настоящему Договору, не изменяется; * длительность периода поставки мощности по договорам на модернизацию не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 192 месяцев с измененной даты начала поставки мощности на оптовый рынок. | Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить в порядке, установленном Договорами о присоединении и договором коммерческого представительства, заключенным с ЦФР, длительность периода реализации проекта модернизации, дату начала поставки мощности на оптовый рынок и дату окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к настоящему Договору, в случае, если настоящий Договор заключен в отношении генерирующего объекта, проект модернизации которого предусматривает установку образцов инновационного энергетического оборудования, при одновременном соблюдении следующих условий:   * дата начала поставки мощности на оптовый рынок и дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к настоящему Договору, изменяются на более поздний срок; * новая дата начала поставки мощности на оптовый рынок является 1 (первым) числом месяца; * ЦФР, являющийся коммерческим представителем Продавца, получил уведомление Продавца о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не ранее начала периода реализации мероприятий по модернизации и не позднее чем за 1 (один) месяц до даты начала поставки мощности на оптовый рынок, указанной в приложении 1 к настоящему Договору; * дата начала периода реализации проекта модернизации, указанная в приложении 1 к настоящему Договору, не изменяется (настоящее условие не применяется к генерирующим объектам, указанным в перечне генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1713-р); * длительность периода поставки мощности по договорам на модернизацию не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 192 месяцев с измененной даты начала поставки мощности на оптовый рынок. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА (ДЛЯ ПОСТАВЩИКА) (Приложение № Д 18.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **1.10.2** | Поверенный направляет от имени Доверителя уведомления об изменении периода поставки мощности по договору на модернизацию в случае, если Поверенным будет получено от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию на более поздние даты и при этом одновременно соблюдены следующие условия:   * проект модернизации генерирующего объекта, в отношении которого заключены договоры на модернизацию, предусматривает установку образцов инновационного энергетического оборудования; * в уведомлении о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию, полученном Поверенным от Доверителя, указано, что Доверитель в одностороннем внесудебном порядке намерен изменить дату начала поставки мощности на оптовый рынок, дату окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию, а также длительность периода реализации проекта модернизации по договорам на модернизацию; * дата начала поставки мощности на оптовый рынок и дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к договорам на модернизацию, изменяются на более поздний срок; * новой датой начала поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию является 1 (первое) число месяца; * Поверенный получил от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не ранее начала периода реализации мероприятий по модернизации и не позднее чем за 1 (один) месяц до даты начала поставки мощности на оптовый рынок; * дата начала периода реализации проекта модернизации, указанная в договорах на модернизацию, не изменяется; * длительность периода поставки мощности по договорам на модернизацию не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 192 месяцев с измененной даты начала поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию.   В уведомлениях об изменении периода поставки мощности по договору на модернизацию, направляемых Поверенным от имени Доверителя в соответствии с настоящим пунктом Договора, должно быть указано, что Доверитель в одностороннем внесудебном порядке изменяет как дату начала поставки мощности на оптовый рынок, дату окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию, так и длительность периода реализации проекта модернизации. | Поверенный направляет от имени Доверителя уведомления об изменении периода поставки мощности по договору на модернизацию в случае, если Поверенным будет получено от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию на более поздние даты и при этом одновременно соблюдены следующие условия:   * проект модернизации генерирующего объекта, в отношении которого заключены договоры на модернизацию, предусматривает установку образцов инновационного энергетического оборудования; * в уведомлении о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию, полученном Поверенным от Доверителя, указано, что Доверитель в одностороннем внесудебном порядке намерен изменить дату начала поставки мощности на оптовый рынок, дату окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию, а также длительность периода реализации проекта модернизации по договорам на модернизацию; * дата начала поставки мощности на оптовый рынок и дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к договорам на модернизацию, изменяются на более поздний срок; * новой датой начала поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию является 1 (первое) число месяца; * Поверенный получил от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не ранее начала периода реализации мероприятий по модернизации и не позднее чем за 1 (один) месяц до даты начала поставки мощности на оптовый рынок; * дата начала периода реализации проекта модернизации, указанная в договорах на модернизацию, не изменяется (настоящее условие не применяется к генерирующим объектам, указанным в перечне генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1713-р); * длительность периода поставки мощности по договорам на модернизацию не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 192 месяцев с измененной даты начала поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию.   В уведомлениях об изменении периода поставки мощности по договору на модернизацию, направляемых Поверенным от имени Доверителя в соответствии с настоящим пунктом Договора, должно быть указано, что Доверитель в одностороннем внесудебном порядке изменяет как дату начала поставки мощности на оптовый рынок, дату окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию, так и длительность периода реализации проекта модернизации. |